## PlanningProjet
Sujet 2 - Gestions de discussion
Devanthéry Noa | Début du projet : |  | 2024-11-13
HE-Arc ISC3-IL | Fin du projet : |  | 2025-01-26
Planning prévu : | Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27
 | time axis 2024-11-11 to 2025-02-02
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2024-11-11 to 2025-02-02
WP 0 : gestion de projet |  |  | 2024-11-13 | 2025-01-26
Préparation : Phase 1
Mise en place du projet | 1 personne |  | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 7
Planning | 1 personne |  | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 7
Objectifs : Phase 2
Ajout des dicussions (controller, service, repository et model) | 1 personne |  | 2024-11-27 | 2024-12-10 | 14
Ajout des messages (service, repository et model) | 1 personne |  | 2024-12-11 | 2024-12-24
Mise en place et configuration de la base de donnée | 1 personne |  | 2024-12-25 | 2025-01-07 | 14
Livrables : Phase 4
Rédaction du rapport | 1 personne |  | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 14
Tests | 1 personne |  | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 14
Rendu final |  |  | 2025-01-26
Planning effectif : | Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2024-11-11: 2024-11-11; 2024-11-18: 2024-11-18; 2024-11-25: 2024-11-25; 2024-12-02: 2024-12-02; 2024-12-09: 2024-12-09; 2024-12-16: 2024-12-16; 2024-12-23: 2024-12-23; 2024-12-30: 2024-12-30; 2025-01-06: 2025-01-06; 2025-01-13: 2025-01-13; 2025-01-20: 2025-01-20; 2025-01-27: 2025-01-27
 | time axis 2024-11-11 to 2025-02-02
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2024-11-11 to 2025-02-02
WP 0 : gestion de projet |  |  | 2024-11-13 | 2025-01-26
Préparation : Phase 1
Mise en place du projet | 1 personne |  | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 7
Planning | 1 personne |  | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 7
Objectifs : Phase 2
Ajout des dicussions + CRUD (controller, service, repository et model) | 1 personne |  | 2024-11-27 | 2024-12-24 | 28
Ajout des messages + CRUD (service, repository et model) | 1 personne |  | 2024-11-27 | 2024-12-24 | 28
Mise en place et configuration de la base de donnée | 1 personne |  | 2024-12-25 | 2025-01-07
Livrables : Phase 4
Rédaction du rapport | 1 personne |  | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 7
Tests | 1 personne |  | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 14
Rendu final |  |  | 2025-01-26